## Plan de tareas
Plan de tareas — Proyecto CCMS Nav (Navantia)
Perfiles: Full Stack Developer (decisiones importantes + backend/infra/tests) · UX/ILS Specialist (frontend) — misma persona, dos roles separados en el plan.
ID | Tarea | Bloque | Perfil | Duración (días hábiles) | Depende de | ¿Paralelizable? | Fecha inicio | Fecha fin | Notas / bloqueos
A1 | Solicitar a Navantia el protocolo de su IdP (SAML/ADFS u OIDC/Azure AD) | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Bloquea T-B8 y la cobertura completa de test_auth_federacion.py.
A2 | Solicitar a seguridad/compliance ATEXIS: tier aacf, guardrails, restricciones onshore/offshore, suficiencia del aislamiento por proyecto | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Riesgo abierto de alta prioridad. No bloquea el build.
A3 | Cerrar con negocio/Navantia la lista definitiva de roles RBAC | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 2 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-08 | No bloquea T-B4 (roles provisionales); repoblar catálogo cuando cierre.
A4 | Confirmar alcance del worker de publicación: ¿RenderX + Compositor S80, o solo Compositor S80? | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Bloquea T-D12.
A5 | Decidir si se activa eXist-db en este build o se pospone | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Si es 'sí', añade T-H1 al plan.
EDASH | Resolver qué servicio(s) alimentan Dashboard/Inicio (vacío documental) — decisión, no build | E-0 - Base (arranca en paralelo) | Full Stack Developer | 0.5 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-04 | Aunque está en el bloque de frontend, es una decisión de arquitectura: la resuelve el FSD, no el UX/ILS.
B1 | docker-compose.yml real + .env dev (PostgreSQL + OpenSearch) | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1 | — | No | 2026-09-07 | 2026-09-07 | —
B2 | Aplicar el esquema de PostgreSQL completo | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1 | B1 | No | 2026-09-08 | 2026-09-08 | —
B3 | core/config.py | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 0.5 | B1 | Sí | 2026-09-09 | 2026-09-08 | —
B4 | Catálogo RBAC: tablas + datos semilla provisionales | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1 | B2 | No | 2026-09-10 | 2026-09-10 | —
B5 | core/seguridad.py — dependencia FastAPI de JWT + RBAC | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 2 | B4 | No | 2026-09-11 | 2026-09-14 | —
B6 | core/proyecto_context.py — dependencia FastAPI de aislamiento multi-proyecto/cliente | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1.5 | B2 | Sí | 2026-09-15 | 2026-09-15 | La pieza más crítica del proyecto.
B7 | auth/federacion.py + adaptador IdP ATEXIS/Keycloak | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 2 | B5 | No | 2026-09-16 | 2026-09-17 | —
CHK-B | VERIFICACIÓN: JWT + aislamiento de proyecto bloquean peticiones de prueba correctamente | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 0.5 | B6, B7 | No | 2026-09-18 | 2026-09-17 | A partir de aquí, Login.tsx puede empezar a construirse en paralelo.
B8 | Adaptador IdP Navantia (SAML u OIDC, según T-A1) | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 2 | A1, B7 | Sí | 2026-09-21 | 2026-09-22 | BLOQUEADO hasta que T-A1 tenga respuesta.
C1 | models/ — clases SQLAlchemy de todas las tablas | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 2 | CHK-B | No | 2026-09-23 | 2026-09-24 | —
C2 | storage/ — 13 módulos de acceso a datos | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 4 | C1 | No | 2026-09-25 | 2026-09-30 | —
C3 | validacion/ — DTD/XSD 1.3, Schematron, integridad referencial | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 3 | C2 | No | 2026-10-01 | 2026-10-05 | —
CHK-C | VERIFICACIÓN: conexión end-to-end a PostgreSQL confirmada por cada módulo de storage/ | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 0.5 | C3 | No | 2026-10-06 | 2026-10-05 | —
D1 | proyectos_service.py + router | D-I - Fundación CRUD | Full Stack Developer | 1.5 | CHK-C | No | 2026-10-07 | 2026-10-07 | —
D2 | contenido_service.py + bookmap_service.py + routers | D-I - Fundación CRUD | Full Stack Developer | 3 | D1 | No | 2026-10-08 | 2026-10-12 | —
D3 | checkout_service.py + router | D-I - Fundación CRUD | Full Stack Developer | 2 | D2 | No | 2026-10-13 | 2026-10-14 | —
CHK-D1 | VERIFICACIÓN (Swagger/curl): CRUD de proyectos/contenido + checkout/checkin reales | D-I - Fundación CRUD | Full Stack Developer | 1 | D3 | No | 2026-10-15 | 2026-10-15 | A partir de aquí, Proyectos.tsx/Navegador.tsx/TopicDetalle.tsx pueden empezar a construirse en paralelo.
TEST-SEC-1 | tests/security/test_proyecto_context.py + test_seguridad_jwt.py — con los 3 routers ya reales | D-I - Fundación CRUD | Full Stack Developer | 1.5 | CHK-D1 | No | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Pieza más crítica, probada temprano, no al final.
TEST-D1 | tests/unit/ y tests/integration/ de proyectos, contenido, bookmap y checkout | D-I - Fundación CRUD | Full Stack Developer | 2 | CHK-D1 | Sí | 2026-10-19 | 2026-10-20 | —
D4 | versiones_service.py + router | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 2 | TEST-D1 | Sí | 2026-10-21 | 2026-10-22 | —
D5 | tareas_service.py + workflow_service.py + routers | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 3 | TEST-D1 | No | 2026-10-23 | 2026-10-27 | —
D6 | servilog_service.py + router | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 2.5 | D4 | Sí | 2026-10-28 | 2026-10-29 | —
H1 | [CONDICIONAL] exist_db_client.py real + integración | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 3 | A5, D6 | Sí | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Solo si T-A5 decide activar eXist-db.
D7 | indice_extraccion_service.py + router | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 2 | D6 | No | 2026-11-04 | 2026-11-05 | —
CHK-D2 | VERIFICACIÓN (Swagger/curl): baseline+diff, workflow completo, alta de objeto SIR con índice derivado | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 1 | D5, D7 | No | 2026-11-06 | 2026-11-06 | A partir de aquí, Versiones.tsx/GestorTareas.tsx/Publicacion.tsx/ServiLog.tsx pueden empezar a construirse en paralelo.
TEST-D2 | tests/unit/, tests/integration/ y tests/security/test_rbac_permisos.py de este bloque | D-II - Versionado y workflow | Full Stack Developer | 2 | CHK-D2 | No | 2026-11-09 | 2026-11-10 | —
D8 | busqueda_service.py + conexión real a OpenSearch | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 2 | TEST-D2 | Sí | 2026-11-11 | 2026-11-12 | —
D9 | reports_service.py + router | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 1.5 | TEST-D2 | Sí | 2026-11-13 | 2026-11-13 | —
D10 | rbac_service.py + admin_service.py + auditoria_service.py + comentarios_service.py + routers | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 3 | TEST-D2 | Sí | 2026-11-16 | 2026-11-18 | —
D11 | publisher_service.py + router | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 2 | D10 | No | 2026-11-19 | 2026-11-20 | —
D12 | worker/ — cola async + DITA-OT/Saxon + integración según T-A4 | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 4 | D11, A4 | No | 2026-11-23 | 2026-11-26 | BLOQUEADO hasta que T-A4 confirme el alcance.
CHK-D3 | VERIFICACIÓN (Swagger/curl): búsqueda, reports, publicación | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 1.5 | D8, D9, D12 | No | 2026-11-27 | 2026-11-27 | A partir de aquí, Busqueda.tsx/Reports.tsx/Admin.tsx pueden empezar a construirse en paralelo.
TEST-D3 | tests/unit/, tests/integration/ y tests/security/test_auth_federacion.py del resto de servicios | D-III - Búsqueda, admin y publicación | Full Stack Developer | 2 | CHK-D3 | No | 2026-11-30 | 2026-12-01 | —
G1 | Workflow de GitHub Actions — tests automáticos en cada push | G - CI/CD | Full Stack Developer | 1 | TEST-D3 | No | 2026-12-02 | 2026-12-02 | —
E0 | Base compartida: components/, services/ (capa fetch), stores/, hooks/, types/ — construida contra el CONTRATO de API (OpenAPI/mockup), no contra un backend corriendo | E-0 - Base (arranca en paralelo) | UX/ILS Specialist | 3 | — | No | 2026-09-07 | 2026-09-09 | No depende de ningún backend real: usa el contrato ya definido en el mockup y en la documentación de routers/ para maquetar y tipar. Se conecta a datos reales más adelante, en cada checkpoint.
E1 | Login.tsx | E-I - Login | UX/ILS Specialist | 1 | E0, CHK-B | Sí | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Arranca en cuanto CHK-B confirma que auth/JWT funcionan — no espera a que el resto del backend esté listo.
CHK-E1 | VERIFICACIÓN: login real contra el IdP de ATEXIS, JWT/sesión correctos en React DevTools | E-I - Login | UX/ILS Specialist | 0.5 | E1 | No | 2026-09-22 | 2026-09-21 | —
E2 | Dashboard.tsx | E-II - Vistas principales | UX/ILS Specialist | 1.5 | CHK-E1, EDASH, CHK-D1 | Sí | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Arranca en cuanto CHK-D1 confirma el backend de contenido/proyectos.
E3 | Proyectos.tsx | E-II - Vistas principales | UX/ILS Specialist | 1 | CHK-E1, CHK-D1 | Sí | 2026-10-19 | 2026-10-19 | —
E4 | Navegador.tsx | E-II - Vistas principales | UX/ILS Specialist | 2 | CHK-E1, CHK-D1 | Sí | 2026-10-20 | 2026-10-21 | —
E5 | TopicDetalle.tsx | E-II - Vistas principales | UX/ILS Specialist | 2 | CHK-E1, CHK-D1 | Sí | 2026-10-22 | 2026-10-23 | —
CHK-E2 | VERIFICACIÓN (React DevTools + click-through): datos reales, sin errores de consola, estado correcto | E-II - Vistas principales | UX/ILS Specialist | 1 | E2, E3, E4, E5 | No | 2026-10-26 | 2026-10-26 | —
E6 | BookmapEditor.tsx | E-III - Edición y workflow | UX/ILS Specialist | 2 | CHK-E2, CHK-D2 | Sí | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Arranca en cuanto CHK-D2 confirma versiones/workflow/ServiLog en backend.
E7 | Versiones.tsx | E-III - Edición y workflow | UX/ILS Specialist | 1.5 | CHK-E2, CHK-D2 | Sí | 2026-11-11 | 2026-11-11 | —
E8 | GestorTareas.tsx | E-III - Edición y workflow | UX/ILS Specialist | 2 | CHK-E2, CHK-D2 | Sí | 2026-11-12 | 2026-11-13 | —
E9 | Publicacion.tsx | E-III - Edición y workflow | UX/ILS Specialist | 1.5 | CHK-E2, CHK-D2 | Sí | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Publicar de verdad requiere D11/D12, que llegan más tarde en la pista FSD — construir la pantalla puede ir antes, probarla end-to-end espera.
E10 | ServiLog.tsx | E-III - Edición y workflow | UX/ILS Specialist | 2 | CHK-E2, CHK-D2 | Sí | 2026-11-17 | 2026-11-18 | —
CHK-E3 | VERIFICACIÓN: bookmap, diff de versiones, stepper de workflow desde la UI, ServiLog | E-III - Edición y workflow | UX/ILS Specialist | 1 | E6, E7, E8, E9, E10 | No | 2026-11-19 | 2026-11-19 | —
E11 | Busqueda.tsx | E-IV - Búsqueda y administración | UX/ILS Specialist | 1.5 | CHK-E3, CHK-D3 | Sí | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Arranca en cuanto CHK-D3 confirma búsqueda/reports/publicación en backend.
E12 | Reports.tsx | E-IV - Búsqueda y administración | UX/ILS Specialist | 1 | CHK-E3, CHK-D3 | Sí | 2026-12-01 | 2026-12-01 | —
E13 | Admin.tsx | E-IV - Búsqueda y administración | UX/ILS Specialist | 2 | CHK-E3, CHK-D3 | Sí | 2026-12-02 | 2026-12-03 | —
CHK-EFINAL | VERIFICACIÓN FINAL end-to-end: recorrido completo de las 13 pantallas, RBAC visual, aislamiento de proyecto en la UI | E-IV - Búsqueda y administración | UX/ILS Specialist | 1.5 | E11, E12, E13, TEST-D3 | No | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Depende también de TEST-D3 (backend probado a fondo) para que la verificación final tenga sentido sobre una base ya sólida.
Resumen de esfuerzo por perfil
Perfil | Días hábiles totales
Full Stack Developer | 71
UX/ILS Specialist | 28
TOTAL | 99
Nota: la tarea H1 (eXist-db) es condicional a la decisión A5 y no está incluida en la fecha fin del bloque de backend/CI (G1) ni en el total de esfuerzo — si A5 confirma activar eXist-db, sumar sus 3 días al camino crítico del backend antes de F1.
Huecos de espera reales del UX/ILS Specialist (dos personas en paralelo): E1 espera ~11 días tras E0 (a que CHK-B confirme auth) · E2-E5 esperan ~23 días tras CHK-E1 (a que CHK-D1 confirme el backend de contenido) · E6-E10 esperan ~13 días tras CHK-E2 (a CHK-D2) · E11-E13 esperan ~10 días tras CHK-E3 (a CHK-D3). Total aproximado: ~57 días naturales de espera a lo largo del proyecto. Sugerencia: aprovechar esos huecos para diseño visual detallado, accesibilidad, i18n, o preparación de datos de prueba — no son necesariamente tiempo muerto si se planifica con antelación.
Formulas:
Fecha fin = WORKDAY([Fecha inicio],[Duración (días hábiles)]-1)

## Gantt
Gantt semanal — Proyecto CCMS Nav
ID | Tarea | Perfil | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
A1 | Solicitar a Navantia el protocolo de su IdP (SAML/ADFS u OIDC/Azure AD) | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Solicitar a seguridad/compliance ATEXIS: tier aacf, guardrails, restricciones onshore/offshore, suficiencia del aislamiento por proyecto | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Cerrar con negocio/Navantia la lista definitiva de roles RBAC | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Confirmar alcance del worker de publicación: ¿RenderX + Compositor S80, o solo Compositor S80? | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Decidir si se activa eXist-db en este build o se pospone | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EDASH | Resolver qué servicio(s) alimentan Dashboard/Inicio (vacío documental) — decisión, no build | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | docker-compose.yml real + .env dev (PostgreSQL + OpenSearch) | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Aplicar el esquema de PostgreSQL completo | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | core/config.py | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | Catálogo RBAC: tablas + datos semilla provisionales | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | core/seguridad.py — dependencia FastAPI de JWT + RBAC | Full Stack Developer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6 | core/proyecto_context.py — dependencia FastAPI de aislamiento multi-proyecto/cliente | Full Stack Developer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B7 | auth/federacion.py + adaptador IdP ATEXIS/Keycloak | Full Stack Developer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHK-B | VERIFICACIÓN: JWT + aislamiento de proyecto bloquean peticiones de prueba correctamente | Full Stack Developer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B8 | Adaptador IdP Navantia (SAML u OIDC, según T-A1) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | models/ — clases SQLAlchemy de todas las tablas | Full Stack Developer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | storage/ — 13 módulos de acceso a datos | Full Stack Developer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | validacion/ — DTD/XSD 1.3, Schematron, integridad referencial | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHK-C | VERIFICACIÓN: conexión end-to-end a PostgreSQL confirmada por cada módulo de storage/ | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 | proyectos_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2 | contenido_service.py + bookmap_service.py + routers | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D3 | checkout_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHK-D1 | VERIFICACIÓN (Swagger/curl): CRUD de proyectos/contenido + checkout/checkin reales | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST-SEC-1 | tests/security/test_proyecto_context.py + test_seguridad_jwt.py — con los 3 routers ya reales | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST-D1 | tests/unit/ y tests/integration/ de proyectos, contenido, bookmap y checkout | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D4 | versiones_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | tareas_service.py + workflow_service.py + routers | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D6 | servilog_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | [CONDICIONAL] exist_db_client.py real + integración | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D7 | indice_extraccion_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CHK-D2 | VERIFICACIÓN (Swagger/curl): baseline+diff, workflow completo, alta de objeto SIR con índice derivado | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST-D2 | tests/unit/, tests/integration/ y tests/security/test_rbac_permisos.py de este bloque | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D8 | busqueda_service.py + conexión real a OpenSearch | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D9 | reports_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
D10 | rbac_service.py + admin_service.py + auditoria_service.py + comentarios_service.py + routers | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
D11 | publisher_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
D12 | worker/ — cola async + DITA-OT/Saxon + integración según T-A4 | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
CHK-D3 | VERIFICACIÓN (Swagger/curl): búsqueda, reports, publicación | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
TEST-D3 | tests/unit/, tests/integration/ y tests/security/test_auth_federacion.py del resto de servicios | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
G1 | Workflow de GitHub Actions — tests automáticos en cada push | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E0 | Base compartida: components/, services/ (capa fetch), stores/, hooks/, types/ — construida contra el CONTRATO de API (OpenAPI/mockup), no contra un backend corriendo | UX/ILS Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | Login.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHK-E1 | VERIFICACIÓN: login real contra el IdP de ATEXIS, JWT/sesión correctos en React DevTools | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | Dashboard.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | Proyectos.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4 | Navegador.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5 | TopicDetalle.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHK-E2 | VERIFICACIÓN (React DevTools + click-through): datos reales, sin errores de consola, estado correcto | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6 | BookmapEditor.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E7 | Versiones.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E8 | GestorTareas.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E9 | Publicacion.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E10 | ServiLog.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
CHK-E3 | VERIFICACIÓN: bookmap, diff de versiones, stepper de workflow desde la UI, ServiLog | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E11 | Busqueda.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E12 | Reports.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E13 | Admin.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CHK-EFINAL | VERIFICACIÓN FINAL end-to-end: recorrido completo de las 13 pantallas, RBAC visual, aislamiento de proyecto en la UI | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Leyenda
Full Stack Developer
UX/ILS Specialist
Las columnas son semanas (lunes de cada semana). Una celda coloreada significa que la tarea está en curso esa semana. Los colores de fondo de las columnas A-C agrupan las tareas por bloque, igual que en la hoja 'Plan de tareas'.