## Plan de tareas
Plan de tareas — Proyecto CCMS Nav (Navantia)
Perfiles: Full Stack Developer (decisiones importantes + backend/infra/tests) · UX/ILS Specialist (frontend) — misma persona, dos roles separados en el plan.
ID | Tarea | Bloque | Perfil | Duración (días hábiles) | Depende de | ¿Paralelizable? | Fecha inicio | Fecha fin | Notas / bloqueos
A1 | Solicitar a Navantia el protocolo de su IdP (SAML/ADFS u OIDC/Azure AD) | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Bloquea T-B8 (adaptador IdP Navantia) y la cobertura completa de tests/security/test_auth_federacion.py. No bloquea el resto del backend.
A2 | Solicitar a seguridad/compliance ATEXIS: tier aacf (T1-T4), guardrails G1-G12 exigibles, restricciones onshore/offshore, y si el aislamiento por proyecto (decisión A) es control suficiente por sí solo | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Riesgo abierto de alta prioridad (checklist Fase 6). No bloquea el build, pero debe cerrarse antes de dar el proyecto por conforme a compliance.
A3 | Cerrar con negocio/Navantia la lista definitiva de roles RBAC | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 2 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-08 | No bloquea el esquema (es catálogo, no constantes) ni T-B4 (que usa roles provisionales), pero sí condiciona qué datos semilla son realistas.
A4 | Confirmar alcance del worker de publicación: ¿RenderX + Compositor S80 desde el inicio, o solo Compositor S80? | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Bloquea T-D12 (worker/). RenderX ya está activo hoy como pieza transicional; sin esta confirmación no se puede acotar el alcance del primer build.
A5 | Decidir si se activa eXist-db en este build o se pospone | A - Decisiones externas | Full Stack Developer | 1 | — | Sí | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Si la respuesta es 'sí', añade T-H1 (3 días) al plan. Si es 'no' (opción por defecto hoy), el proyecto sigue sin ese módulo, tal como está.
B1 | docker-compose.yml real + .env dev (PostgreSQL + OpenSearch) | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1 | — | No | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Sustituye los marcadores TODO/.env.example ya creados por configuración funcional real, siguiendo el patrón de Fase 2 y Fase 5 del curso.
B2 | Aplicar el esquema de PostgreSQL (9 tablas base + proyecto + catálogo RBAC + tareas/comentarios/auditoría + 7 tablas del índice de extracción) | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1 | B1 | No | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Migraciones desde fase-2-bases-de-datos/2-construccion_esquema_bd.md + extensiones propias de este proyecto.
B3 | core/config.py | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 0.5 | B1 | Sí | 2026-09-09 | 2026-09-08 | HR0/HR8 de aacf: nada hardcodeado, todo configurable vía entorno.
B4 | Catálogo RBAC: tablas + datos semilla provisionales | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1 | B2 | No | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Puede arrancar con roles provisionales sin esperar a T-A3 (decisión C: 'se cerrará más adelante'). Repoblar cuando T-A3 cierre.
B5 | core/seguridad.py — dependencia FastAPI de JWT + RBAC | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 2 | B4 | No | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Estructuralmente transversal: ningún router debe poder saltarse esta comprobación. Incluye el ejemplo de uso pendiente de verificar (marcado en estructura_carpetas.md).
B6 | core/proyecto_context.py — dependencia FastAPI de aislamiento multi-proyecto/cliente | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 1.5 | B2 | Sí | 2026-09-15 | 2026-09-15 | La pieza más crítica del proyecto (decisión A). Debe quedar estructuralmente imposible de saltarse, no una convención a recordar.
B7 | auth/federacion.py + adaptador IdP ATEXIS/Keycloak | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 2 | B5 | No | 2026-09-16 | 2026-09-17 | El lado ATEXIS puede construirse ya, sin depender de Navantia.
B8 | Adaptador IdP Navantia (SAML u OIDC, según respuesta de T-A1) | B - Infraestructura y core | Full Stack Developer | 2 | A1, B7 | Sí | 2026-09-18 | 2026-09-21 | BLOQUEADO hasta que T-A1 tenga respuesta. No bloquea el resto del backend (T-C/T-D) ni el lado ATEXIS de autenticación.
C1 | models/ — clases SQLAlchemy de todas las tablas | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 2 | B2 | No | 2026-09-22 | 2026-09-23 | —
C2 | storage/ — 13 módulos de acceso a datos | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 4 | C1 | No | 2026-09-24 | 2026-09-29 | services/ nunca importará SQLAlchemy directamente, solo llamará a storage/.
C3 | validacion/ — DTD/XSD 1.3, Schematron, integridad referencial (keys/keyref/conref) | C - Capa de datos | Full Stack Developer | 3 | C2 | No | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Condiciona el check-in (RF-CMS-4.3): sin esto, checkout_service no puede rechazar un check-in inválido.
D1 | proyectos_service.py + router (aplica decisión A) | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 1.5 | C2, B6 | No | 2026-10-05 | 2026-10-05 | —
D2 | contenido_service.py + bookmap_service.py + routers | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 3 | D1 | No | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Cubre Navegador, Detalle de topic (lectura) y Editor de bookmap.
D3 | checkout_service.py + router (lock, revisión, dispara validación) | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 2 | D2, C3 | No | 2026-10-09 | 2026-10-12 | —
D4 | versiones_service.py + router (baselines, diff) | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 2 | D2 | Sí | 2026-10-13 | 2026-10-14 | —
D5 | tareas_service.py + workflow_service.py + routers (RBAC en transiciones) | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 3 | D3, B5 | No | 2026-10-15 | 2026-10-19 | —
D6 | servilog_service.py + router | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 2.5 | D2 | Sí | 2026-10-20 | 2026-10-21 | —
D7 | indice_extraccion_service.py + router | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 2 | D6 | No | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Genera/reconstruye el índice derivado (RT-SL-2.1 a 2.7).
D8 | busqueda_service.py + conexión real a OpenSearch | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 2 | D2 | Sí | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Indexación incremental tras cada check-in real.
D9 | reports_service.py + router | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 1.5 | C3, D7 | Sí | 2026-10-28 | 2026-10-28 | —
D10 | rbac_service.py + admin_service.py + auditoria_service.py + comentarios_service.py + routers | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 3 | B5 | Sí | 2026-10-29 | 2026-11-02 | —
D11 | publisher_service.py + router | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 2 | D5 | No | 2026-11-03 | 2026-11-04 | —
D12 | worker/ — cola async + DITA-OT/Saxon + integración con el pipeline confirmado en T-A4 | D - Servicios backend | Full Stack Developer | 4 | D11, A4 | No | 2026-11-05 | 2026-11-10 | BLOQUEADO hasta que T-A4 confirme si integra RenderX+Compositor S80 o solo Compositor S80.
H1 | [CONDICIONAL] exist_db_client.py real + integración desde validacion/ y servilog_service.py | H - Condicional (eXist-db) | Full Stack Developer | 3 | A5, C3, D6 | Sí | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Solo si T-A5 decide activar eXist-db. Valida y persiste objetos SIR (keys, outputclass, conref/conkeyref) — no sustituye el índice en PostgreSQL. Si T-A5 = 'no activar', esta tarea no se ejecuta.
F1 | tests/unit/ — services/ y validacion/ con storage/ mockeado | F - Tests | Full Stack Developer | 3 | D10, D12 | No | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Lógica de negocio en aislamiento, sin BD — rápido de ejecutar.
F2 | tests/integration/ — ciclo HTTP→router→service→storage→SQLite | F - Tests | Full Stack Developer | 3 | C2, C1 | Sí | 2026-11-19 | 2026-11-23 | Adapta el patrón monkeypatch de memory_store.SessionLocal de la Fase 5 del curso a los 13 módulos de storage/ de este proyecto.
F3 | tests/security/ — proyecto_context, seguridad JWT, RBAC, auth_federacion | F - Tests | Full Stack Developer | 2 | B5, B6, B7 | Sí | 2026-11-24 | 2026-11-25 | La pieza más importante: test_proyecto_context.py debe cubrir un usuario autenticado y válido del proyecto A accediendo a datos del proyecto B — no solo el caso trivial de falta de autenticación.
G1 | Workflow de GitHub Actions — tests automáticos en cada push | G - CI/CD | Full Stack Developer | 1 | F1, F2, F3 | No | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Mismo patrón validado en fase-5-herramientas-vibe-coder del curso.
EDASH | Resolver qué servicio(s) de backend alimentan Dashboard/Inicio (vacío real: ni el mockup ni la documentación lo fijan) | E - Frontend | Full Stack Developer | 0.5 | — | Sí | 2026-11-27 | 2026-11-26 | Es una decisión, no construcción de UI — por eso el perfil es FSD, no UX/ILS, aunque esté dentro del bloque de frontend.
E0 | Base compartida: components/ (Topbar, Sidebar, DataTable, StatusBadge) + services/ (capa fetch) + stores/ + hooks/ + types/ | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 3 | D1, D2, B7 | No | 2026-11-30 | 2026-12-02 | services/ aquí es la capa fetch (equivalente a api.js de la Fase 3 del curso) — no confundir con backend/services/, que es lógica de negocio.
E1 | Login.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1 | E0, B7 | Sí | 2026-12-03 | 2026-12-03 | —
E2 | Dashboard.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1.5 | E0, EDASH | Sí | 2026-12-04 | 2026-12-04 | —
E3 | Proyectos.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1 | E0, D1 | Sí | 2026-12-07 | 2026-12-07 | —
E4 | Navegador.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 2 | E0, D2 | Sí | 2026-12-08 | 2026-12-09 | —
E5 | TopicDetalle.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 2 | E0, D2, D3, D10 | Sí | 2026-12-10 | 2026-12-11 | —
E6 | BookmapEditor.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 2 | E0, D2 | Sí | 2026-12-14 | 2026-12-15 | Constructor drag-and-drop — la página más compleja de construir.
E7 | Versiones.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1.5 | E0, D4 | Sí | 2026-12-16 | 2026-12-16 | —
E8 | GestorTareas.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 2 | E0, D5 | Sí | 2026-12-17 | 2026-12-18 | —
E9 | Publicacion.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1.5 | E0, D11 | Sí | 2026-12-21 | 2026-12-21 | —
E10 | ServiLog.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 2 | E0, D6, D7 | Sí | 2026-12-22 | 2026-12-23 | —
E11 | Busqueda.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1.5 | E0, D8 | Sí | 2026-12-24 | 2026-12-24 | —
E12 | Reports.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 1 | E0, D9 | Sí | 2026-12-25 | 2026-12-25 | —
E13 | Admin.tsx | E - Frontend | UX/ILS Specialist | 2 | E0, D10 | Sí | 2026-12-28 | 2026-12-29 | —
Resumen de esfuerzo por perfil
Perfil | Días hábiles totales
Full Stack Developer | 67
UX/ILS Specialist | 24
TOTAL | 91
Nota: la tarea H1 (eXist-db) es condicional a la decisión A5 y no está incluida en la fecha fin del bloque de backend/CI (G1) ni en el total de esfuerzo — si A5 confirma activar eXist-db, sumar sus 3 días al camino crítico del backend antes de F1.
Formulas:
Fecha fin = WORKDAY([Fecha inicio],[Duración (días hábiles)]-1)

## Gantt
Gantt semanal — Proyecto CCMS Nav
ID | Tarea | Perfil | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
A1 | Solicitar a Navantia el protocolo de su IdP (SAML/ADFS u OIDC/Azure AD) | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Solicitar a seguridad/compliance ATEXIS: tier aacf (T1-T4), guardrails G1-G12 exigibles, restricciones onshore/offshore, y si el aislamiento por proyecto (decisión A) es control suficiente por sí solo | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Cerrar con negocio/Navantia la lista definitiva de roles RBAC | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Confirmar alcance del worker de publicación: ¿RenderX + Compositor S80 desde el inicio, o solo Compositor S80? | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Decidir si se activa eXist-db en este build o se pospone | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | docker-compose.yml real + .env dev (PostgreSQL + OpenSearch) | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Aplicar el esquema de PostgreSQL (9 tablas base + proyecto + catálogo RBAC + tareas/comentarios/auditoría + 7 tablas del índice de extracción) | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | core/config.py | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | Catálogo RBAC: tablas + datos semilla provisionales | Full Stack Developer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | core/seguridad.py — dependencia FastAPI de JWT + RBAC | Full Stack Developer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6 | core/proyecto_context.py — dependencia FastAPI de aislamiento multi-proyecto/cliente | Full Stack Developer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B7 | auth/federacion.py + adaptador IdP ATEXIS/Keycloak | Full Stack Developer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B8 | Adaptador IdP Navantia (SAML u OIDC, según respuesta de T-A1) | Full Stack Developer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | models/ — clases SQLAlchemy de todas las tablas | Full Stack Developer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | storage/ — 13 módulos de acceso a datos | Full Stack Developer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | validacion/ — DTD/XSD 1.3, Schematron, integridad referencial (keys/keyref/conref) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 | proyectos_service.py + router (aplica decisión A) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2 | contenido_service.py + bookmap_service.py + routers | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D3 | checkout_service.py + router (lock, revisión, dispara validación) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D4 | versiones_service.py + router (baselines, diff) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | tareas_service.py + workflow_service.py + routers (RBAC en transiciones) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D6 | servilog_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D7 | indice_extraccion_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D8 | busqueda_service.py + conexión real a OpenSearch | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D9 | reports_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D10 | rbac_service.py + admin_service.py + auditoria_service.py + comentarios_service.py + routers | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D11 | publisher_service.py + router | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D12 | worker/ — cola async + DITA-OT/Saxon + integración con el pipeline confirmado en T-A4 | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | [CONDICIONAL] exist_db_client.py real + integración desde validacion/ y servilog_service.py | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1 | tests/unit/ — services/ y validacion/ con storage/ mockeado | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 | tests/integration/ — ciclo HTTP→router→service→storage→SQLite | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3 | tests/security/ — proyecto_context, seguridad JWT, RBAC, auth_federacion | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G1 | Workflow de GitHub Actions — tests automáticos en cada push | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EDASH | Resolver qué servicio(s) de backend alimentan Dashboard/Inicio (vacío real: ni el mockup ni la documentación lo fijan) | Full Stack Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0 | Base compartida: components/ (Topbar, Sidebar, DataTable, StatusBadge) + services/ (capa fetch) + stores/ + hooks/ + types/ | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | Login.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | Dashboard.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | Proyectos.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E4 | Navegador.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E5 | TopicDetalle.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E6 | BookmapEditor.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E7 | Versiones.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E8 | GestorTareas.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E9 | Publicacion.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E10 | ServiLog.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E11 | Busqueda.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E12 | Reports.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E13 | Admin.tsx | UX/ILS Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Leyenda
Full Stack Developer
UX/ILS Specialist
Las columnas son semanas (lunes de cada semana). Una celda coloreada significa que la tarea está en curso esa semana. Los colores de fondo de las columnas A-C agrupan las tareas por bloque, igual que en la hoja 'Plan de tareas'.